## 1403 buổi 1
Biên bản họp, làm việc nhóm buổi 1
Nhóm: 1
Thời gian - time: <khung giờ 20:00 – 20h20><ngày 14/03/23>
Địa điểm – location: Online Zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Hà Đức Minh
Thành viên tham dự - Participants: 1.Nguyễn Hà Đức Minh 2.Bùi Huy Nam 3.Hà Thị Huệ 4.Lương Thu Hường 5.Tạ Thị Tuyết Mai
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | x
2 | Bùi Huy Nam | x
3 | Hà Thị Huệ | x
4 | Lương Thu Hường | x
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Chào hỏi, làm quen | Tất cả thành viên | 2 phút
2 | Xác định nhóm trưởng, thư ký | Nguyến Hà Đức Minh | 2 phút | Nhóm trưởng: Nguyễn Hà Đức Minh; Thư ký: Tạ Thị Tuyết Mai(đã được trao đổi qua nhóm messager)
3 | Xác định nội dung chủ đề | Nguyễn Hà Đức Minh+ Hà Thị Huệ | 4 phút | Các thành viên đồng ý với chủ đề đưa ra
4 | Phương pháp xây dựng website | Bùi Huy Nam+ Tạ Thị Tuyết Mai+ Lương Thu Hường | 5 phút | Các thành viên đồng ý với nội dung đưa ra
5 | Phương thức thiết kế, tham khảo giao diện | Lương Thu Hường + Tạ Thị Tuyết Mai | 5 phút | Các thành viên đồng ý với nội dung đưa ra
6 | Tóm tắt nội dung cuộc họp | Hà Thị Huệ+ Lương Thu Hường+ Nguyễn Hà Đức Minh | 2 phút | Các thành viên thống nhất chủ đề: Xây dựng website giới thiệu địa điểm du lịch
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Không | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | 1 | 2
2 | Bùi Huy Nam | 1 | 1
3 | Hà Thị Huệ | 1 | 2
4 | Lương Thu Hường | 1 | 1
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | 1 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Hà Đức Minh
Bùi Huy Nam |  | 1
Hà Thị Huệ |  | 1
Tạ Thị Tuyết Mai |  | 1
Lương Thu Hường |  | 1

## 213 buổi 2
Biên bản họp, làm việc nhóm buổi 2 Nhóm: 1 Thời gian – time: <khung giờ 20h:00 – 20h30><ngày 21/03/23> Địa điểm – location: Online Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Bùi Huy Nam Thành viên tham dự - Participants: 1.Nguyễn Hà Đức Minh 2.Hà Thị Huệ 3.Lương Thu Hường 4.Tạ Thị Tuyết Mai
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | x
2 | Bùi Huy Nam | x
3 | Hà Thị Huệ | x
4 | Lương Thu Hường | x
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Phân công làm báo cáo Chương 1 | Bùi Huy Nam | 6p | Tạ Thị Tuyết Mai + Hà Thị Huệ + Lương Thu Hường phụ trách
2 | Giới thiệu và tìm hiểu tài liệu tiếng anh | Bùi Huy Nam | 9p | Tất cả các thành viên đọc và tham khảo để xây dựng website
3 | Hướng dẫn sử dụng github | Bùi Huy Nam | 10p | Các thành viên đều phải biết tải file và up file từ github
4 | Tiến độ xây dựng website | Bùi Huy Nam + Nguyễn Hà Đức Minh | 5p | Các thành viên cùng góp ý
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Các thành viên chưa thành thạo trong việc sử dụng github | Tham khảo tài liệu trên internet, Trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè |  | Học trên internet và trao đổi với các thành viên trong nhóm
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | 1 | 2
2 | Bùi Huy Nam | 1 | 2
3 | Hà Thị Huệ | 1 | 1
4 | Lương Thu Hường | 1 | 1
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Hà Đức Minh |  | 1
Bùi Huy Nam
Hà Thị Huệ |  | 1
Tạ Thị Tuyết Mai |  | 1
Lương Thu Hường |  | 1

## 283 buổi 3
Biên bản họp, làm việc nhóm buổi 3 Nhóm: 1 Thời gian – time: <khung giờ 22h:20 – 22h55><ngày 28/03/23> Địa điểm – location: Online Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Hà Thị Huệ Thành viên tham dự - Participants: 1.Nguyễn Hà Đức Minh 2.Bùi Huy Nam 3.Lương Thu Hường 4.Tạ Thị Tuyết Mai
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | x
2 | Bùi Huy Nam | x
3 | Hà Thị Huệ | x
4 | Lương Thu Hường | x
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tổng kết báo cáo Chương 1 | Hà Thị Huệ | 2p | Cả nhóm đồng tình với phần tổng kết
2 | Giới thiệu và tìm hiểu nội dung chương 2 phần 1 | Hà Thị Huệ | 8p | Tất cả các thành viên đọc và tham khảo, góp ý xây dựng
| Đóng góp ý tưởng về xây dựng website | Cả nhóm | 5p | Cả nhóm cùng thảo luận
3 | Tiến độ xây dựng website | Bùi Huy Nam | 10p | Các thành viên cùng góp ý kiến
4 | Viết biên bản họp | Huệ + Mai | 10p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Website vẫn còn thiếu nhiều chức năng | Tham khảo tài liệu trên internet, Trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè Tiếp tục tìm hiểu về ngôn ngữ html , css ,js để củng cố thêm vào website |  | Học trên internet và trao đổi với các thành viên trong nhóm Tiếp tục tìm hiểu về ngôn ngữ html ,css , js để củng cố thêm vào website
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu khảo sát sơ bộ về hệ thống website | 1 ngày | Nam +Hường
2 | Tìm tài liệu đặc tả người dùng | 1 ngày | Minh +Mai
3 | Tổng kết phần 1 chương 2 khảo sát hệ thống | 2 ngày | Huệ
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | 1 | 2
2 | Bùi Huy Nam | 1 | 2
3 | Hà Thị Huệ | 1 | 1
4 | Lương Thu Hường | 2 | 1
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Hà Đức Minh |  | 1
Bùi Huy Nam |  | 1
Hà Thị Huệ
Tạ Thị Tuyết Mai |  | 1
Lương Thu Hường |  | 1

## 44 buổi 4
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 1 Thời gian – time: <khung giờ 22h:00 – 22h20><ngày 04/04/23> Địa điểm – location: Online Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Lương Thu Hường Thành viên tham dự - Participants: 1.Nguyễn Hà Đức Minh 2.Bùi Huy Nam 3.Hà Thị Huệ 4.Tạ Thị Tuyết Mai
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | x
2 | Bùi Huy Nam | x
3 | Hà Thị Huệ | x
4 | Lương Thu Hường | x
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tổng kết báo cáo Chương 2 phần 1 | Lương Thu Hường | 2p | Cả nhóm đồng tình với phần tổng kết
2 | Giới thiệu và tìm hiểu nội dung chương 2 phần 2 | Lương Thu Hường | 7p | Tất cả các thành viên đọc và tham khảo, góp ý xây dựng
3 | Tìm hiểu và giới thiệu về Database | Cả nhóm | 8p
4 | Tiến độ xây dựng website | Cả nhóm | 3p | Các thành viên cùng góp ý
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Các thành viên chưa học các kiến thức liên quan đến biểu đồ use case | Tham khảo tài liệu trên internet, Trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè |  | Học trên internet và trao đổi với các thành viên trong nhóm
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu và làm nội dung chương 2 phần 2 Phân tích hệ thống | 7 ngày | Cả nhóm
2 | Tiếp tục code website |  | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | 1 | 2
2 | Bùi Huy Nam | 1 | 2
3 | Hà Thị Huệ | 1 | 1
4 | Lương Thu Hường | 2 | 1
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Hà Đức Minh |  | 1
Bùi Huy Nam |  |  | 1
Hà Thị Huệ |  | 1
Tạ Thị Tuyết Mai |  |  | 1
Lương Thu Hường

## 154 buổi 5
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 1 Thời gian – time: <khung giờ 22h:50 – 23h13><ngày 15/04/23> Địa điểm – location: Online Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Tạ Thị Tuyết Mai Thành viên tham dự - Participants: 1.Nguyễn Hà Đức Minh 2.Bùi Huy Nam 3.Lương Thu Hường 4.Hà Thị Huệ
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | x
2 | Bùi Huy Nam | x
3 | Hà Thị Huệ | x
4 | Lương Thu Hường | x
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tìm hiểu về actor | Bùi Huy Nam+ Hà Đức Minh | 3p | Cả nhóm đồng tình
2 | Tìm hiểu về use case | Bùi Huy Nam | 3p | Cả nhóm đồng tình
3 | Phân tích hệ thống website | Cả nhóm | 16p | Tất cả các thành viên đọc và tham khảo ,góp ý xây dựng
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Vẫn thiếu kiến thức về phân tích hệ thống; đặc biệt phần actor, ,use case | Tham khảo tài liệu trên internet, Trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên |  | Học trên internet và trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tim thêm về các actor và use case để bổ sung vào phân tích hệ thống | 2 ngày | Tất cả thành viên
2 | Vẽ biểu đồ use case | 2 ngày | Nam
3 | Bổ sung them chức năng vào code tham khảo từ các use case |  | Nam+ Minh
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | 1 | 1
2 | Bùi Huy Nam | 1 | 2
3 | Hà Thị Huệ | 1 | 1
4 | Lương Thu Hường | 1 | 1
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Hà Đức Minh |  | 1
Bùi Huy Nam |  | 1
Hà Thị Huệ |  | 1
Tạ Thị Tuyết Mai
Lương Thu Hường |  | 1

## 304 buổi 6
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 1 Thời gian – time: <khung giờ 16h30 – 17h00><ngày 30/04/23> Địa điểm – location: Online Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Hà Đức Minh Thành viên tham dự - Participants: 1.Tạ Thị Tuyết Mai 2.Bùi Huy Nam 3.Lương Thu Hường 4.Hà Thị Huệ
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | x
2 | Bùi Huy Nam | x
3 | Hà Thị Huệ | x
4 | Lương Thu Hường | x
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | tìm hiểu về biểu đồ trình tự | Hà Đức Minh | 9p | Cả nhóm đồng tình
2 | Tìm hiểu về đặc tả chi tiết use case | Hà Đức Minh+Bùi Huy Nam | 11p | Cả nhóm đồng tình
3 | Tiến độ xây dựng webside | cả nhóm | 10p | Tất cả các thành viên đọc và tham khảo ,góp ý xây dựng
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | -Vẫn thiếu kiến thức về biểu đồ trình tự; -webside cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa | Tham khảo tài liệu trên internet, Trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên.Tiếp tục tìm hiểu về ngôn ngữ html , css ,js để củng cố thêm vào website |  | Học trên internet và trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên. Tiếp tục tìm hiểu về ngôn ngữ html , css ,js để củng cố thêm vào website | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tim thêm về các thành phần trong biểu đồ trình tự rõ hơn | 2 ngày | Tất cả thành viên
2 | Tìm hiểu và thực hiện code phần NEW | 3 ngày | Mai
3 | Tìm hiểu và thực hiện code phần ABOUT US | 3 ngày | Huệ + Hường
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | 1 | 1
2 | Bùi Huy Nam | 1 | 2
3 | Hà Thị Huệ | 1 | 1
4 | Lương Thu Hường | 1 | 1
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Hà Đức Minh
Bùi Huy Nam |  | 1
Hà Thị Huệ |  | 1
Tạ Thị Tuyết Mai |  | 1
Lương Thu Hường |  | 1

## 135 buổi 7
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 1 Thời gian – time: <khung giờ 20h30 – 20h51><ngày 13/05/23> Địa điểm – location: Online Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Bùi Huy Nam Thành viên tham dự - Participants: 1.Tạ Thị Tuyết Mai 2. Nguyễn Hà Đức Minh 3.Lương Thu Hường 4.Hà Thị Huệ
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | x
2 | Bùi Huy Nam | x
3 | Hà Thị Huệ | x
4 | Lương Thu Hường | x
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tổng kết nội dung xây dựng biểu đồ trình tự | Bùi Huy Nam | 9p | Cả nhóm đồng tình
2 | Thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu | Cả nhóm | 10p | Cả nhóm góp ý, trao đổi và thống nhất
3 | Tổng kết nội dung | Bùi Huy Nam | 2p | Cả nhóm đồng tình
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | -Chưa nắm rõ nội dung các bước thiết kế cơ sở dữ liệu -webside cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa | Tham khảo tài liệu trên internet, Trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên.Tiếp tục tìm hiểu về ngôn ngữ html , css ,js để củng cố thêm vào website |  | Học trên internet và trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên. Tiếp tục tìm hiểu về ngôn ngữ html , css ,js để củng cố thêm vào website | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục hoàn thiện web |  | Tất cả thành viên
2 | Tìm hiêu nội dung các bước và hoàn thành xong thiết kế cơ sở dữ liệu | 3 ngày | Tất cả thành viên
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | 1 | 1
2 | Bùi Huy Nam | 1 | 2
3 | Hà Thị Huệ | 1 | 1
4 | Lương Thu Hường | 1 | 1
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Hà Đức Minh |  | 1
Bùi Huy Nam
Hà Thị Huệ |  | 1
Tạ Thị Tuyết Mai |  | 1
Lương Thu Hường |  | 1

## 205 buổi 8
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 1 Thời gian – time: <khung giờ 21:00 – 21h15><ngày 20/05/23> Địa điểm – location: Online Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Hà Thị Huệ Thành viên tham dự - Participants: 1.Tạ Thị Tuyết Mai 2.Bùi Huy Nam 3.Lương Thu Hường 4.Nguyễn Hà Đức Minh
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | x
2 | Bùi Huy Nam | x
3 | Hà Thị Huệ | x
4 | Lương Thu Hường | x
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tổng kết báo cáo chương 2 | Huệ + Mai | 7p | Cả nhóm đồng tình
3 | Kiểm tra tiến độ và nhận xét phần giao diện webside | Cả nhóm | 6p | Tất cả các thành viên đọc và tham khảo, góp ý xây dựng
2 | Tổng kết nội dung và phân chia nhiệm vụ | Hà Thị Huệ | 2p | Tất cả các thành viên đồng ý
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | -Phần đăng kí, đăng nhập chưa đầy đủ - Webside vẫn chưa hoàn thiện, cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa | Tham khảo tài liệu trên internet, Trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên.Tiếp tục tìm hiểu về ngôn ngữ html , css ,js để củng cố thêm vào website |  | Học trên internet và trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên. Tiếp tục tìm hiểu về ngôn ngữ html , css ,js để củng cố thêm vào website | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Thực hiện code phần còn lại của NEW | 4 ngày | Mai + Hường + Huệ
2 | Sửa lại phần đăng kí, đăng nhập | 2 ngày | Minh
3 | Tìm hiểu nội dung chương 3 | 3 ngày | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | 1 | 1
2 | Bùi Huy Nam | 1 | 2
3 | Hà Thị Huệ | 1 | 1
4 | Lương Thu Hường |  | 1
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Bùi Huy Nam
Hà Thị Huệ |  | 1
Nguyễn Hà Đức Minh |  | 1
Tạ Thị Tuyết Mai |  | 1
Lương Thu Hường |  | 1

## 36 buổi 9
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 1 Thời gian – time: <khung giờ 21:00 – 21h15><ngày 03/06/23> Địa điểm – location: Online Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Lương Thu Hường Thành viên tham dự - Participants: 1.Tạ Thị Tuyết Mai 2.Bùi Huy Nam 3. Hà Thị Huệ 4.Nguyễn Hà Đức Minh
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | x
2 | Bùi Huy Nam | x
3 | Hà Thị Huệ | x
4 | Lương Thu Hường | x
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Lên ý tưởng và phân chia bố cục báo cáo Chương 3 | Cả nhóm | 6p | Cả nhóm đồng tình
2 | Kiểm tra tiến độ và chỉnh sửa code phần giao diện webside | Cả nhóm | 6p | Tất cả các thành viên đọc và tham khảo, góp ý xây dựng
3 | Tổng kết nội dung và phân chia nhiệm vụ | Lương Thu Hường | 2p | Tất cả các thành viên đồng ý
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | - Một số phần trong báo cáo còn chưa hợp lí | Tham khảo tài liệu trên internet, Trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên. |  | Học trên internet và trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên. | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Chỉnh sửa lại một số phần trong cài đặt website | 4 ngày | Huy Nam + Đức Minh
2 | Viết báo cáo chương 3 | 5 ngày | Cả nhóm
3 | Viết Biên bản họp và làm việc buổi 9 | 3 ngày | Mai
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | 1 | 1
2 | Bùi Huy Nam | 1 | 2
3 | Hà Thị Huệ | 1 | 1
4 | Lương Thu Hường | 2 | 1
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Bùi Huy Nam
Hà Thị Huệ |  | 1
Nguyễn Hà Đức Minh |  | 1
Tạ Thị Tuyết Mai |  | 1
Lương Thu Hường |  | 1

## 136 buổi 10
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 1 Thời gian – time: <khung giờ 21:00 – 21h22><ngày 13/06/23> Địa điểm – location: Online Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Tạ Thị Tuyết Mai Thành viên tham dự - Participants: 1.Lương Thu Hường 2.Bùi Huy Nam 3. Hà Thị Huệ 4.Nguyễn Hà Đức Minh
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Hà Đức Minh | x
2 | Bùi Huy Nam | x
3 | Hà Thị Huệ | x
4 | Lương Thu Hường | x
5 | Tạ Thị Tuyết Mai | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tổng kết và hoàn thành báo cáo | Cả nhóm | 22p | Cả nhóm đồng tình
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
.
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Chốt báo cáo | 1 ngày | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Hà Đức Minh
2 | Bùi Huy Nam
3 | Hà Thị Huệ
4 | Lương Thu Hường
5 | Tạ Thị Tuyết Mai
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Bùi Huy Nam |  | 1
Hà Thị Huệ |  | 1
Nguyễn Hà Đức Minh |  | 1
Tạ Thị Tuyết Mai
Lương Thu Hường |  | 1